## FORMATO BASE
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: DE-F08
VERSIÓN: 01
VIGENTE DESDE: 28/01/2024
Vigencia: |  | 2025
PROCESO | PLAN INSTITUCIONAL | OBJETIVO | PROYECTOS Y ACTIVIDADES | META | INDICADOR | INICIA | FINALIZA | RESPONSABLE | MONITOREO PLANEACIÓN | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
GESTION DE TALENTO HUMANO | Plan de capacitaciones | Fortalecer las competencias, conocimientos y habilidades de los trabajadores oficiales y empleados públicos de la empresa de servicios públicos de Melgar Empumelgar e.s.p., que permitan contar con un talento humano integral, comprometido, innovador y competente, mejorando la eficiencia en los diferentes procesos de la entidad | Inducción al personal de la empresa | 1 | # capacitaciones programadas/# capacitaciones realizadas | 2025-01-01 | 31/12/2025 | Líder de Talento Humano |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Relaciones humanas y servicio al cliente | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Ética laboral y profesional | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Política e iniciativa cero papel | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Gestión documental, administración de archivos y ventanilla única | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Operación del Secop II | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | No se han recibido las evidencias por parte del líder del proceso, información que ya fue requerida
|  |  | Desarrollo de APPLETS. Aplicaciones con uso de base de datos, redes, servlets y multimedia | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025
|  |  | Verificación de esquemas diferenciales de agua para consumo humano y domestico | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025
|  |  | Procedimiento administrativo y reglas generales de PQR y derechos de petición | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025
|  |  | Capacitación de redes y seguridad | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025
|  |  | Prevención del síndrome de Burnout, factores de riesgo y protectores | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025
|  |  | Desarrollo de habilidades digitales para la comunicación y colaboración en Línea | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025
|  |  | Reinducción al personal de la empresa | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025
|  |  | Desarrollo de habilidades blandas | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025
|  |  | Estrategias de relajación y atención plena | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025
|  |  | Estrategias de optimización de procesos para cierre de año | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025
| Plan de estímulos e incentivos | Establecer un Plan de Bienestar Social e Incentivos que permita mantener y mejorar las condiciones que incrementen la satisfacción, desarrollo, bienestar y eficiencia de los trabajadores oficiales y empleados públicos, fortaleciendo así el desempeño de sus labores, mejorando su calidad de vida, apuntando al mejoramiento del ambiente laboral y clima organizacional | Exaltación empleado del mes | 55 | # de trabajadores elegidos X mes /# trabajadores postulados | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  |  | Información verificada y conforme a las evidencias se tuvo 10 trabajadores elegidos para los meses de julio, agosto y septiembre
|  |  | Celebración día de la Mujer | 1 | # de eventos realizados/# de eventos programados | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Celebración día del Hombre | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Celebración día del niño | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Semana de la salud y el bienestar | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Día nacional de la familia | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  |  | No se han recibido las evidencias por parte del líder del proceso, información que ya fue requerida
|  |  | Celebración día de la madre | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Celebración día del padre | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  |  | Meta verificada conforme a las evidencias fotográficas relacionadas en el informe de gestión trimestral
|  |  | Conmemoración día del servidor publico | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025
|  |  | Actividad artística y cultural festival San Padrino | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025
|  |  | Celebración cumpleaños de Empumelgar | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  |  | Conforme a las evidencias presentadas por el líder del proceso se dio por cumplida dicha meta en el mes de julio
|  |  | Medición clima laboral | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025
|  |  | Celebración día del amor y la amistad | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  |  | Conforme al seguimiento realizado, se verifico el cumplimiento de la celebración del día de amor y amistad en el mes de septiembre como actividad programada en el plan de bienestar 2025
|  |  | Día dulce de los niños y niñas | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  |  | meta cumplida y verificada en el mes de octubre
|  |  | Conmemoración a la antigüedad | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025 |  |  | Conforme al seguimiento realizado, se verifico el cumplimiento de dichas actividades programadas en el plan de bienestar 2025
|  |  | Novenas navideñas | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025
|  |  | Evento empresarial fin de año | 1 |  | 2025-01-02 | 31/12/2025
| Plan de Previsión de Talento Humano | Definir los lineamientos para la previsión del talento humano la empresa de servicios públicos de Melgar Empumelgar e.s.p., a fin de mejorar el desempeño organizacional mediante la identificación, aprovechamiento y desarrollo de la capacidad de los Servidores públicos y la proyección en el tiempo de las necesidades específicas de personal, en concordancia con los principios que rigen la función pública | Elaborar el plan necesario que permita identificar y calcular el número de empleos necesarios de acuerdo a los requisitos y el perfil establecidos en los manuales de funciones de conformidad con la normativa aplicable para la entidad | 1 | # de cargos necesarios/# de empleados vinculados | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
| Plan Estratégico de Talento Humano | Desarrollar acciones para fortalecer la gestión del recurso humano mejorando las competencias, habilidades y capacidades de los Servidores Públicos de la empresa de servicios públicos de Melgar Empumelgar e.s.p | Elaborar el respectivo plan estratégico para la detección de necesidades en los componentes de Bienestar, capacitación, incentivos, provisión y plan de vacantes con el fin de ejecutar las actividades programadas en los mismos | 1 | Plan estratégico de Talento Humano elaborado | 2025-01-01 | 2025-01-02 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Plan de Trabajo Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaboración y programación de las actividades pertinentes con el COPASST | Revisión Plan de trabajo | 1 | Acta de reunión de aprobación del Plan | 2025-01-01 | 31/12/2025 | Líder de Seguridad y salud en el trabajo |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Análisis e investigación de accidentes laborales | 12 | Acta de reunión | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Se realiza la investigación de 12 accidentes a la fecha de octubre 2025
|  |  | Reuniones del Copasst | 12 | Acta de comité | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Conforme a las evidencias presentadas por el líder del proceso se tiene que cada mes se realiza la reunión donde se socializan las actividades de área de sst
|  |  | Revisión de Indicadores de accidentes de trabajo | 12 | Formatos de inspección | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Actividad realizada de forma mensual y soportada en los informes trimestrales aportados por el líder del proceso
|  |  | Inspecciones de Seguridad Botiquín | 1 | Formatos de inspección | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Inspecciones de extintores | 1 | Formatos de inspección | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Capacitación de riesgo vial | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso se tiene que dicha actividad fue realizada en el mes de noviembre
|  |  | Capacitación Riesgo eléctrico | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Capacitación Biomecánico | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | No se han recibido las evidencias por parte del líder del proceso, información que ya fue requerida
|  |  | Inspecciones y análisis de puestos | 1 | Formatos de inspección | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Informe de actualización de matriz de riesgos | 1 | Informe de matriz de riesgos | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  | Elaboración y programación de las actividades pertinentes con la gestión SST | Revisión de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST. Firma del represente legal / Socialización | 1 | Política documentada | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Socialización de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Programa de Capacitaciones | 1 | Registro de capacitaciones, listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Programa de EPP | 1 | Listado de entrega de EPP | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Programa de Inspecciones | 1 | Registro de inspecciones realizadas | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Aplicación del plan de emergencias (Simulacros, conformación y fortalecimiento Brigadas, inspecciones) | 1 | Registro de capacitación | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  | Elaboración y programación de las actividades pertinentes del Comité de Convivencia | Reuniones comité de convivencia Laboral | 4 | Acta de reunión comité convivencia laboral | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Capacitación en conductas de acoso laboral | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Capacitación trabajo en equipo | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Capacitación orden y aseo 5s | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | No se han recibido las evidencias por parte del líder del proceso, información que ya fue requerida
|  |  | Conformación comité de convivencia, según vigencia | 1 | Acta de conformación del comité | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida en el mes de noviembre
|  | Elaboración y programación de las actividades pertinentes a la atención de emergencias | Reunión de la Brigada de Emergencias | 3 | Acta de reunión | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Realización del simulacro | 1 | Informe de Realización de simulacro | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y reportada en el mes de octubre
|  |  | Capacitación en protocolos de atención de emergencias | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Capacitación en manejo de extintores | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Capacitación en Primeros Auxilios | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Capacitación en rutas de evacuación | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Conforme a lo informado por el líder del proceso se tiene que dicha actividad Se realizo el día 26/08/2025
|  | Elaboración y programación de las actividades pertinentes a Riesgos Psicosocial | Aplicación de batería riesgo psicosocial | 1 | # de actividades realizadas/ # de actividades programadas | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | No se han recibido las evidencias por parte del líder del proceso, información que ya fue requerida
|  |  | Análisis factores de riesgo psicosocial | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida conforme a lo reportado por el líder del proceso en su informe de gestión trimestral
|  |  | Capacitación en lenguaje inclusivo | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Conforme a lo informado por el líder del proceso se tiene que dicha actividad se realizo el día 30/07/2025
|  |  | Actividades para el manejo del estrés | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Capacitación de ética y valores | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Actividades riesgo psicosocial | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Conforme a lo reportado por el líder del proceso se tiene que dicha actividad fue realizada el día 26/08/2025 trabajo de salud mental
|  |  | Campaña o capacitación comunicación asertiva | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y reportada en el mes de noviembre 2025
|  | Elaboración y programación de las actividades pertinentes a manejo ergonómico | Análisis estadístico del ausentismo laboral. | 1 | Informe de ausentismo laboral | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Análisis de la accidentalidad laboral. | 1 | Informe sobre accidentabilidad laboral | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Inspección ergonómica al puesto de trabajo. | 1 | Informe sobre inspección ergonómica la puesto de trabajo | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | No se han recibido las evidencias por parte del líder del proceso, información que ya fue requerida
|  |  | Capacitaciones manejo de herramientas | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el segundo trimestre
|  |  | Capacitaciones Consecuencias de mal manejo de cargas y mala posturas | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el mes de octubre 2025
|  |  | Pautas de Higiene postural | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Conforme a lo reportado por el líder del proceso se tiene que dicha actividad Se realizo el día 28/08/2025
|  |  | Capacitación en ergonomía y uso de video terminales | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | No se han recibido las evidencias por parte del líder del proceso, información que ya fue requerida
|  |  | Actividades prevención riesgo locativo - orden y aseo | 1 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  | Elaboración y programación de las actividades de prevención y promoción en salud | Exámenes de Ingreso | 12 | Certificados médicos | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso la meta fue cumplida y el personal se realizo los exámenes de ingreso y egreso
|  |  | Exámenes de Egreso | 12 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025
|  |  | Exámenes post incapacidad | 12 |  | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Conforme a lo informado por l líder del procesos se tiene registro de 1 realizado en la vigencia 2025
|  |  | Semana de la Salud | 2 | Informe sobre actividad de semana de la salud | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Capacitación Enfermedades osteomusculares | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Conforme a lo reportado por el líder del proceso se tiene que dicha actividad Se realizo el día 28/08/2025
|  | Elaboración y programación de las actividades de Trabajo en Alturas | Capacitación y formación para trabajo seguro en alturas (charlas de seguridad) | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | certificado de curso de alturas vigente | 3 | Certificado de alturas | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
GESTION FINANCIERA | Plan estratégico | Garantizar la actividad financiera mediante la planificación, control y monitoreo eficiente de los recursos, a través de la adecuada gestión contable y presupuestal, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos financieros, el control de costos, la maximización de ingresos y la toma de decisiones informadas para el crecimiento y sostenibilidad de la empresa | Elaboración de Estados Financieros | 1 | Estados financieros realizados | 2025-01-01 | 31/12/2025 | Dirección administrativa y financiera |  | Conforme a las evidencias reportadas por el líder del proceso se registra el cumplimiento de este indicador mediante la elaboración oportuna y precisa de los estados financieros, los cuales reflejan fielmente la situación financiera de la entidad, cumpliendo con las regulaciones contables. Por consiguiente, se efectúa el respectivo cierre fiscal correspondiente al final del ejercicio contable, consolidando la información financiera necesaria para el cargue anual ante la Contaduría General de la Nación.
|  |  | Registro cargue de información a entes de control | 1 | # de informes rendidos/ # de informes solicitados | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Una vez verificado el cronograma de reportes a entes de control por parte del área financiera y verificada la misma en las plataformas, se tiene que a la fecha se ha cumplido con el reporte de información a: Contaduría General de la Nación, Contraloría Departamental y General, DIAN y SUI.
|  |  | Elaboración de ejecución presupuestal gastos | 1 | Ejecución presupuestal de gastos elaborados | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Conforme a las evidencias reportadas se tiene que el líder del proceso garantiza el monitoreo de este indicador, por medio de revisión mensual de la ejecución de gastos, y se hace la alerta tempranas sobre su ejecución o sobrecostos. De la misma forma se pueden evidenciar al momento de los cierres trimestrales realizados por el área de presupuesto y en el cargue de la información a la contaduría. Esto garantiza decisiones correctivas rápidas y un uso eficiente de los recursos públicos
|  |  | Elaboración ejecución presupuestal ingresos | 1 | Ejecución presupuestal de ingresos elaborados | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Conforme a las evidencias reportadas se tiene que el líder del proceso garantiza el monitoreo de este indicador, indicadores de gestión (porcentaje recaudo vs cumplimiento reconocimiento), se realiza revisión mensual de la ejecución presupuestal de ingresos. De la misma forma se pueden evidenciar al momento de los cierres trimestrales realizados por el área de presupuesto y en el cargue de la información a la contaduría.
|  |  | Elaboración de balance general | 1 | Balance general realizado | 2025-01-01 | 31/12/2025 |  |  | Conforme a las evidencias reportadas se tiene que el líder del proceso asegura el cumplimiento del indicador, mediante los cierres y cargues trimestrales de la información financiera de la entidad, ante la Contaduría General y Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliario SUI.
GESTION DE RECURSOS FISICOS | Plan estratégico | Garantizar la disponibilidad, seguridad y correcto manejo de los materiales y equipos necesarios para las operaciones de Empumelgar, mediante un control eficiente del inventario, la organización adecuada del almacenamiento y la distribución oportuna de los recursos, contribuyendo así a la continuidad operativa, optimización de costos y cumplimiento de las necesidades del servicio | Elaboración de inventarios físicos | 4 | Informe de inventarios | 2025-01-01 | 31/12/2025 | Líder de recursos físicos |  | Conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso se tiene que se han realizado 3 inventarios y que el ultimo esta programado para el mes de diciembre cerrando así la vigencia 2025
GESTION OPERATIVA | Plan estratégico | Lograr mayor posicionamiento en el mercado municipal | Visitas realizadas para el proceso de entrega de factibilidades, disponibilidades y viabilidades para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado | 300 | Informe de gestión | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección operativa |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  | Fortalecer la Atención Eficiente y Oportuna al Cliente- Usuario | Numero de visitas a usuarios por reportes de bajas presiones y superación del imprevisto. | 80 | Informe de gestión | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Numero de visitas por reportes de daños en la red principal y secundaria del sistema de acueducto | 700 | Informe de gestión | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Numero de visitas por reportes de daños en la red del sistema de alcantarillado | 100 | Informe de gestión | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  | Asegurar la Prestación Eficiente, con Calidad y Continuidad de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado | Numero de reparaciones por reportes de daños en la red principal y secundaria del sistema de acueducto | 700 | Informe de gestión | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Numero de reparaciones por reportes de daños en la red principal y secundaria del sistema de alcantarillado | 100 | Informe de gestión | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Suministro y reparación de pozos mediante la instalación de aro y tapa de pozos de inspección | 50 | Informe de gestión | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Numero de toma de muestras de laboratorio con enfoque a la calidad del agua bajo los parámetros IRCA | 365 | Informe de gestión | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  | Optimizar la Infraestructura de los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado | Optimización, mejoramiento y/o mantenimiento de la bocatoma Rio Sumapaz | 1 | Informe de gestión | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Optimización, mejoramiento y/o mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable PTAP | 1 | Informe de gestión | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Optimización, mejoramiento y/o mantenimiento de los puntos de rebombeo del sistema de acueducto | 1 | Informe de gestión | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Optimización, mejoramiento y/o mantenimiento del sistema de alcantarillado | 1 | Informe de gestión | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Optimización, mejoramiento y/o mantenimiento del sistema de colectores | 1 | Informe de gestión | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  | Formular y estructurar proyectos de inversión relacionados con agua potable y saneamiento básico | Proyectos formulados | 1 | Proyectos realizados | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
GESTION COMERCIAL | Plan estratégico | Optimizar la gestión comercial mediante la mejora en la facturación, recaudo y atención al usuario, garantizando la prestación eficiente del servicio y promoviendo la cultura del pago oportuno | Identificación de las irregularidades-agua no contabilizada | 5 | Informe de Gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección comercial |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Identificación de predios sin Micromedición y/o en mal estado en la zona Urbana y Rural | 100 | Informe de Gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Realizar un cronograma para llevar a cabo la reposición de medidores con el fin de lograr la micromedición efectiva | 100 | Informe de Gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Realizar acuerdos de pago teniendo en cuenta el manual de cartera | 10 | Informe de Gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Identificación de suscriptores morosos | 50 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Efectuar llamadas de cobro persuasivo | 500 | [5 empty] | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Realizar notificación de cobro persuasivo a deudores morosos | 200 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Suspensiones efectivas (Reporte de los deudores morosos según uso (Comercial , oficial, residencial -estratos Indicador) | 300 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Mantener actualizado el catastro de suscriptores *Realizar las actualizaciones y ajustes requeridos por el Suscriptor/usuario y las encontradas en cada actividad de campo de la gestión comercial | 4 | Catastro de usuarios | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Identificar los suscriptores con uso diferente al Residencial que ejerzan actividad económica, realizar notificación del cambio de uso. | 20 | Índice de Micromedición- Informe de Gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Identificar los suscriptores con el equipo de medida al interior del predio, realizar notificación del traslado de acometida. | 20 | Índice de Micromedición- Informe de Gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Vinculación de suscriptores nuevos | 500 | Informe de Gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Incentivar la cultura de pago a nuestros usuarios de acueducto y alcantarillado | 2 | Recuperación Recaudo Corriente-Informe de Gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Actualizar y socializar el manual de atención al cliente a los colaboradores de a entidad | 1 | Manual Actualizado y lista de asistencia | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Divulgar los deberes y derechos del ciudadano | 1 | Listado de asistencia | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Realizar comité de cartera | 3 | Acta de comité | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Cumplir con los términos de respuesta a solicitudes establecidos por la Normatividad vigente | 4 | Informe seguimiento PQRS | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Meta cumplida conforme a las evidencias aportadas por el líder del proceso según informe de gestión trimestral
|  |  | Actualización de tarifas de acueducto y alcantarillo y otros servicios | 1 | Resolución de actualización de tarifas | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Conforme a las evidencias revisadas se tiene que en este periodo se realizó la actualización de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 002 (22 de abril de 2025)
GESTION DE MEJORA CONTINUA | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC | Construir las estrategias y acciones Institucionales para la lucha contra la corrupción, mitigando la materialización de riesgos fortaleciendo los mecanismos de atención y participación ciudadana | Realizar programa de transparencia y ética publica | 1 | Programa de trasparencia y ética publica | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Actualizar o ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad | 1 | Mapa actualizado | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de Empumelgar E.S.P. | 1 | link de publicación | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Líder del proceso de Tecnologías de la información. |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Consolidación de informes de gestión trimestrales por cada dirección donde se evidencie el avance del proceso | 3 | #de informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Todos Líderes de los procesos |  | Se viene cumpliendo con el indicador, toda vez que cada dirección a enviado los informes trimestrales requeridos
|  |  | Seguimiento y monitorio a los indicadores de gestión de cada proceso | 4 | Matriz de indicadores presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Todos Líderes de los procesos |  | Conforme a lo reportado por el líder del proceso, se viene cumpliendo con la meta del indicador, se han consolidado los indicador de gestión y se ha realizado el seguimiento pertinente
|  |  | Promoción y difusión de las actividades ejecutadas por Empumelgar E.S.P por medio de página web o redes sociales. | 3 | Informe de estrategia publicitaria | 2025-01-01 | 12/31/20205 | Líder de gestión de medios y líder de tecnologías de la información |  | Conforme a las evidencias, se viene realizando las actividades pertinentes para la difusión y promoción de las actividades empresariales y el informe es relacionado en los informes de gestión trimestral presentados
|  |  | Consultar con los grupos de interés los temas a tratar durante el espacio de rendición de cuentas | 1 | Encuesta de selección de temas de rendición de cuentas | 2025-01-02 | 2025-04-30 | alta gerencia y lideres de procesos |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Motivar la participación de la comunidad en general en el evento anual de rendición de cuentas. | 1 | Invitaciones para la rendición de cuentas | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia Dirección de planeación y desarrollo corporativo |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Realizar evento de rendición de cuentas con todos los grupos de interés de Empumelgar E.S.P | 1 | Eventos programadas/eventos realizados | 2025-01-03 | 31/03/2025 | Gerencia / todas las direcciones |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Implementar espacios de dialogo e interacción con grupos de interés, para presentar resultados y conocer sus necesidades | 1 | encuesta de selección de temas | 2025-01-02 | 31/03/2025 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Aplicar los lineamientos establecidos dentro de la matriz de índice de transparencia y acceso a la información (ITA) | 12 | Actualización pagina web | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de Planeación y desarrollo corporativo |  | Meta cumplida y reportada en el segundo trimestre 2025
|  |  | Mejorar la capacidad de reacción, brindando una respuesta oportuna y clara dentro de los términos de Ley a todas las comunicaciones allegadas a la empresa Empumelgar E.S.P (Por los diferentes medios de comunicación: escritos, medios electrónicos o presenciales) | 12 | Informe de seguimiento de PQRS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Todas las direcciones |  | Se tiene que para el segundo semestre de la vigencia 2025, se recibieron 2338 PQR de las cuales 1953 fueron atendidas y 385 están aún abiertas en el sistema. De acuerdo a las causales para su clasificación se recibieron; 4 recursos 3 resueltos y 1 cerrado, 139 peticiones 132 cerradas y 7 abiertas, 822 reclamos de los cuales 762 ya fueron atendidos y 60 están aún abiertos, así mismo se generaron 1373 Órdenes de trabajo de las cuales 1056 están cerradas y 317 aún están abiertas para ser atendidas
|  |  | Observar y monitorear el acceso a la información por parte de nuestras partes interesadas en nuestros portales digitales | 2 | Informe semestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Tecnologías de la Información Gestión de Medios. |  | Meta cumplida conforme a les evidencias reportadas en el informe de gestión
| Fortalecimiento del Modelo Integrado de Gestión | Mantener actualizados los procesos y procedimientos conforme con el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa | Revisión y actualización permanente con directivos y trabajadores de los diferentes de procesos, procedimientos, manuales, formatos de los procesos en el listado maestro de documentos | 16 | N° total de documentos actualizados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo |  | Conforme a las evidencias presentadas por el líder del proceso se tiene que al cierre de la vigencia 2025 se procesaron 31 solicitudes de cambio y/o actualización de formatos al sistema de gestión de calidad
|  | Cumplimiento en la presentación oportuna de los diferentes informes solicitados por los entes de control y la Función Pública. | Rendir el formulario FURAG de la vigencia 2024. | 1 | Formulario FURAG rendido dentro de los tiempos | 2025-01-04 | 31/04/2025 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Diligenciar el/los Formulario(s) correspondiente a la Rendición de Cuenta Anual ambiental solicitados por la Contraloría del Tolima. | 1 | Formulario diligenciado de la cuenta anual ambiental | 2025-02-01 | 29/02/2025 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Diligenciar el Formulario Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA solicitado por la Procuraduría General de la Nación | 1 | Matriz diligenciada de índice de transparencia y acceso a la información | 2025-04-01 | 2025-09-01 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo |  | Conforme a la evidencia verificada, se tiene que fueron actualizada la información necesaria para presentar el reporte ITA. Dicho reporte fue rendido en el mes de agosto 2025 cumpliendo con los tiempos establecidos para ello.
GESTION AMBIENTAL | Plan estratégico | Construir e implementar estrategias y acciones institucionales para el fortalecimiento del proceso | Socialización del calendario ambiental | 12 | Registro fotográfico de socialización del Calendario Ambiental | 2025-01-02 | 31/12/2025 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo |  | Meta cumplida y verificada conforme a lo reportado en el informe de gestión presentado por el líder del proceso
|  |  | Realizar pruebas de laboratorio fisicoquímicas de los vertimientos a cargo de la empresa | 1 | Informes de laboratorio | 2025-01-06 | 31/12/2025 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo |  | conforme a lo reportado por el líder del proceso se tiene que dicha actividad se realizara en el tercer período de la vigencia
|  |  | Presentar autodeclaración de vertimientos ante la Corporación autónoma regional-Cortolima | 1 | Radicado de Autodeclaración de Vertimientos | 2025-01-01 | 28/02/2025 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo |  | Meta cumplida y verificada en el primer trimestre
|  |  | Campaña o capacitaciones sobre temas ambientales en las instituciones del municipio | 20 | Informes de gestión y Registro fotográfico | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo |  | Meta cumplida y verificada conforme a lo reportado en el informe de gestión presentado por el líder del proceso
|  |  | Capacitaciones al personal administrativo de Empumelgar E.S.P conforme a la Política de "Cero Papel" | 5 | Informes de Gestión y registro fotográfico | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo |  | Meta cumplida y verificada conforme a lo reportado en el informe de gestión presentado por el líder del proceso
|  |  | Jornadas de limpieza y recolección de residuos en las quebradas del municipio | 3 | Informe de gestión y Registro fotográfico | 2025-01-03 | 31/12/2025 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo Dirección operativa |  | Conforme a lo reportado por el líder del proceso, esta actividad se tiene prevista para el siguiente periodo
|  |  | Informes de actividades sobre el cumplimiento de metas del PSMV | 2 | Informes presentados ante la Secretaria de Planeación | 2025-01-01 | 31/12/2025 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo |  | Meta cumplida y verificada conforme a lo reportado en el informe de gestión presentado por el líder del proceso
|  |  | Socialización del PUEAA a los usuarios y en las instituciones educativas del municipio | 20 | Informes de gestión y Registro fotográfico | 2025-01-03 | 2025-12-31 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo |  | Meta cumplida y verificada conforme a lo reportado en el informe de gestión presentado por el líder del proceso
BANCO DE PROYECTOS | Plan estratégico | Fortalecer la planificación y gestión de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la prestación de los servicios propendiéndose viabilidad | Formular proyectos según las necesidades o requerimientos de la entidad | 1 | Proyectos presentados | 2025-01-02 | 31/2/2025 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo |  | Meta cumplida y verificada conforme a lo reportado en el informe de gestión presentado por el líder del proceso
RESPONSABILIDAD SOCIAL | Plan estratégico | Construir e implementar estrategias y acciones institucionales para el fortalecimiento de la responsabilidad social | Fortalecer y mantener la estrategia "Empumelgar, Contigo" | 25 | Registro fotográfico | 2025-01-03 | 2025-12-31 | Dirección de planeación y desarrollo corporativo |  | Meta cumplida y verificada conforme a lo reportado en el informe de gestión presentado por el líder del proceso
EVALUACION INSTITUCIONAL | Plan Anual de Auditorias | Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno | Ejecución de auditorias internas a los procesos de la entidad | 13 | Auditorias programadas/auditorias ejecutadas | 2025-07-01 | 2025-10-30 | Oficina de Control Interno |  | Conforme al acta de comité de coordinación de control interno N°002 del 03-09-25 se reprogramo el plan anual de auditorias para dar inicio el día 24 de septiembre
| Presentación de informes de ley | Elaboración, cumplimiento y presentación de los informes y/o reportes de información a los diferentes entes de control, así como los propios que deben ser elaborados por control interno en el ejercicio propio de sus roles establecidos conforme a la normativa vigente | Informe de Seguimiento a PQRS | 2 | Informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina de Control Interno |  | Se tiene que para el segundo semestre de la vigencia 2025, se recibieron 2338 PQR de las cuales 1953 fueron atendidas y 385 están aún abiertas en el sistema. De acuerdo a las causales para su clasificación se recibieron; 4 recursos 3 resueltos y 1 cerrado, 139 peticiones 132 cerradas y 7 abiertas, 822 reclamos de los cuales 762 ya fueron atendidos y 60 están aún abiertos, así mismo se generaron 1373 Órdenes de trabajo de las cuales 1056 están cerradas y 317 aún están abiertas para ser atendidas
|  |  | Rendición Cuenta Anual / Formato F07 Suscripción Planes de mejoramiento / Formato F25 Planes de acción | 1 | Formatos Requeridos/ Formatos rendidos | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Oficina de Control Interno |  | meta cumplida y reportada en el primes trimestre 2025
|  |  | Medición estado de avance del modelo estándar de control interno MECI / FURAG | 1 | Informes requeridos/informes presentados | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Oficina de Control Interno |  | Meta cumplidas y reportada en seguimiento del segundo trimestre 2025
|  |  | Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno SCI | 2 | Informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina de Control Interno |  | Meta cumplida, se realizaron los respectivos informes semestrales para la vigencia 2025 dejando un registro de cumplimiento del 100% para el estado del SCI
|  |  | Informe Software Legal | 1 | Informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-03-15 | Oficina de Control Interno |  | Meta cumplida y reportada en el primes trimestre 2025
|  |  | Informe de evaluación Control Interno Contable - CHIP | 1 | Informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Oficina de Control Interno |  | Meta cumplida y reportada en el primes trimestre 2025
|  |  | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina de Control Interno |  | Meta cumplida, se realizaron los seguimientos correspondientes a los 3 cuatrimestres 2025
|  |  | Seguimiento al Plan de Acción y Atención al Ciudadano PAAC | 3 | Informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina de Control Interno |  | Meta cumplida dejando evidencia de los seguimientos correspondientes a la vigencia 2025
| Seguimiento a reportes de información de la entidad | Hacer seguimiento a los reportes de información que realizan los lideres de procesos con el fin de presentar un reporte general de conclusiones y sugerencias a la alta dirección | Seguimiento reportes de información SUI | 4 | Informes de gestión presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina de Control Interno |  | Meta cumplida y reportada conforme al ultimo informe de gestión trimestral 2025
|  |  | Seguimiento reporte de información matriz ITA | 1 | Informe de seguimiento presentado | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Oficina de Control Interno |  | Meta cumplida y reportada en el informe de gestión trimestral correspondiente
|  |  | Seguimiento reporte de contratos SIA / SECOP | 4 | Informes de gestión presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina de Control Interno |  | Meta cumplida y registrad en el informe de gestión trimestral del último periodo 2025
GESTION JURIDICA | Defensa Jurídica (POLITICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO) | Ejecutar las acciones legales dentro de los términos establecidos por las normas. | Atender procesos judiciales en contra y a favor de la Empresa de manera diligente y oportuna. | 100% | informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina asesora Jurídica |  | Evidencias pendientes de verificación
|  |  | Contestar de manera oportuna y acertada todos los Derechos de Petición y Acciones de Tutelas | 100% | informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina asesora Jurídica |  | Evidencias pendientes de verificación
|  |  | Cumplir con el cargue oportuno de la información al SECOP 2 y SIA OBSERVA. | 100% | informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina asesora Jurídica |  | Conforme a las evidencias verificadas se tiene el oportuno reporte de contratos en las plataformas a corte del 30 de noviembre 2025
| Plan Anual de Adquisiciones. | Plan de adquisiciones elaborado, ajustado y publicado para la vigencia. | Consolidar las necesidades de suministros y servicios para la vigencia 2025, elaborar y presentar a Gerencia oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones 2025 | 100% | Plan de adquisiciones elaborado | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina asesora Jurídica |  | Meta cumplida y reportada por el líder del proceso en el primer y segundo trimestre 2025
|  |  | Publicar oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia a través de la plataforma SECOP II - Colombia Compra Eficiente y SIA OBSERVA - Contraloría Departamental del Tolima. | 100% | Plan de adquisiciones publicado en la pagina de SECOP II | 2025-01-01 | 2025-01-10 | Oficina asesora Jurídica |  | Meta cumplida y reportada por el líder del proceso en el primer y segundo trimestre 2025
|  |  | Realizar las actualizaciones necesarias durante al año, de acuerdo a los requerimientos de las áreas. | 100% | Actualizaciones requeridas al plan de adquisiciones | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Oficina asesora Jurídica |  | Meta cumplida y reportada por el líder del proceso en el primer y segundo trimestre 2025
| Contratación | Garantizar los procesos de contratación acorde a la normatividad vigente y el manual de contratación de la entidad | Verificar que los procesos de contratación solicitados por las Direcciones cumplan con los requisitos del Manual de Contratación. | 100% | Solicitudes de contratación cumpliendo los requisitos/solicitudes de contratación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina asesora Jurídica |  | Meta cumplida y reportada por el líder del proceso
|  |  | Realizar las minutas de contratos de prestación de servicios, suministros y en general los que sean requeridos por la direcciones | 100% | informes requeridos/informes presentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina asesora Jurídica |  | Meta cumplida y reportada por el líder del proceso
31/12/2025
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís
CO20/962285